การจัดซื้อ/จ้าง วงเงินเกิน 500,000 บาท

ต้องส่งรายละเอียดดังนี้

1. รายการที่ต้องการจัดซื้อ/จ้าง (วงเงินซื้อ/จ้าง เกิน 500,000.- บาท)

2. งบประมาณที่ต้องการซื้อ/จ้าง ระบุแหล่งงบประมาณ (ถ้ามี)

3. รายละเอียดของราคากลาง (แบบ บก.06) โดยไม่ต้องระบุวันที่กำหนดราคากลาง

การกำหนดแหล่งที่มาของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4 “ราคากลาง’ แหล่งที่มาของราคากลาง

- ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

- ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ

- ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด

- ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

- ราคาที่เคยซื้อจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ

- ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของงาน (TOR) โดยคณะกรรมการร่างขอบเขต

ของงาน ที่แต่งตั้งลงนามทุกฉบับ

5. แต่งตั้งรายชื่อคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) อย่างน้อย 3 ท่าน

หรือผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 1 ท่าน

6. แต่งตั้งรายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง อย่างน้อย 3 ท่าน

หรือผู้กำหนดราคากลาง 1 ท่าน

7. แต่งตั้งรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาผลซื้อ/จ้าง อย่างน้อย 3 ท่าน

8. แต่งตั้งรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อย่างน้อย 3 ท่าน

หมายเหตุ :  -  คณะกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน ประกอบด้วย ประธาน 1 ท่าน,

กรรมการ 1 ท่าน, กรรมการและเลขานุการ 1 ท่าน

-  คณะกรรมการตาม ข้อ 5 , 6 และ 7 เป็นบุคคลชุดเดียวกันได้

กรณี วิธีเฉพาะเจาะจง ต้องจัดทำบันทึกขอจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56

ระยะเวลาการดำเนินการแต่ละวิธี

| ลำดับ | วิธีการจัดซื้อ | ระยะเวลาดำเนินการปกติ | กรณีมีอุทธรณ์ | รวมระยะเวลาดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 90 วัน (งานจัดหาพัสดุ) | 105 วัน (3 เดือน 15 วัน) | 120 วัน (4 เดือน) | 210 วัน (7 เดือน) |
|  | จัดทำสัญญา 15 วัน (งานทะเบียนและคลังพัสดุ) |  |  |  |
| 2 | วิธีคัดเลือก 60 วัน (งานจัดหาพัสดุ) | 75 วัน (2 เดือน 15 วัน) | 120 วัน (4 เดือน) | 180 วัน (6 เดือน) |
|  | จัดทำสัญญา 15 วัน (งานทะเบียนและคลังพัสดุ) |  |  |  |
| 3 | วิธีเฉพาะเจาะจง 45 วัน (งานจัดหาพัสดุ) | 60 วัน (2 เดือน) | - | 60 วัน (2 เดือน) |
|  | จัดทำสัญญา 15 วัน (งานทะเบียนและคลังพัสดุ) |  |  |  |
| หมายเหตุ - ระยะเวลาดำเนินการดังกล่าว ยังไม่รวมระยะเวลาส่งมอบของ หรือส่งมอบงาน (ระยะเวลาส่งมอบตาม TOR) - กรณีมีการประเมินการใช้สินค้า ระยะเวลาดำเนินการตามปกติจะยาวออกไป ขึ้นอยู่กับระยะเวลาประเมินการใช้ |  |  |  |  |